## Tabelle1
Gantt Diagramm		X=Implementierung		T=Testen/Testfall

	Client	Grafik	Server	Spiel	Spieler
Arne	T			X	X
Thomas		X	T		T
Sandra				T
Heiko	X		X

Arne	Spielfeld	Einheit	Feld	Koordinate	Spielstand
Thomas					T
Sandra		T			X
Heiko	X		T	T
	T	X	X	X

	Spielinformation
Arne	X
Thomas
Sandra
Heiko	T

Zeitplan
	Woche 1	Woche 2	Woche 3	Woche 4	Woche 5
Client implementieren			Heiko		NOTFALL WOCHE
Client testen	Arne	Arne
Grafik implementieren		Thomas	Thomas	Thomas
Grafik testen	-
Server implementieren				Heiko
Server testen	Thomas
Spiel implementieren			Arne	Arne
Spiel testen	Sandra	Sandra
Spieler implementieren		Arne
Spieler testen	Thomas	Thomas
Spielfeld implementieren		Sandra	Sandra	Sandra
Spielfeld testen	Heiko	Heiko
Einheit implementieren		Heiko
Einheit testen	Thomas
Feld implementieren		Heiko
Feld testen	Sandra
Koordinate implementieren		Heiko
Koordinate testen	Sandra
Spielinformation implementieren		Arne
Spielinformation testen	Heiko
Spielstand implementieren				Thomas
Spielstand testen	Arne